## Sheet1
Task | Start | Days | End | Deliverables | Proposal Review
Proposal Review | 2022-05-03 | 6 | 2022-05-08 | Topic Finalization | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08
Search topic | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-04
Working on draft proposal | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-06
Summarize and proofreead proposal | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07
Review proposal to the lecturer | 2022-05-08 | 1 | 2022-05-08
Reporting
Reporting | 2022-05-15 | 5 | 2022-08-23 | Document Finalization | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-06-11 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | 2022-07-13 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | 2022-08-03 | 2022-08-07 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23
Research on secondary cases | 2022-05-15 | 19 | 2022-06-02 | bar: 2022-05-15 to 2022-06-02
Write intro to ethical consideration | 2022-06-11 | 18 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-11 to 2022-06-28
Review to the lecturer | 2022-07-03 | 1 | 2022-07-03 | bar: 2022-07-03
Complete remaing part | 2022-07-13 | 30 | 2022-08-11 | bar: 2022-07-13 to 2022-08-11
Review to the lecturer | 2022-08-15 | 1 | 2022-08-15 | bar: 2022-08-15
Adding supporting materials | 2022-08-16 | 5 | 2022-08-20 | bar: 2022-08-16 to 2022-08-20
Summarize and proofreead proposal | 2022-08-21 | 2 | 2022-08-22 | bar: 2022-08-21 to 2022-08-22
Submit Report | 2022-08-23 | 1 | 2022-08-23 | bar: 2022-08-23
System Development
Sprint 1 | 2022-06-19 | 7 | 2022-06-25 | User Authentication | time axis 2022-06-19 to 2022-08-06
Registration | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-19 | bar: 2022-06-19
Login | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
Update profile information | 2022-06-21 | 3 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
Forgott password | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-25 | bar: 2022-06-24 to 2022-06-25
Sprint 2 | 2022-06-26 | 7 | 2022-07-02 | Insert and View Data
Add expense | 2022-06-26 | 1 | 2022-06-26 | bar: 2022-06-26
Add income | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
View daily, weekly, monthly expenses | 2023-06-28 | 1 | 2023-06-28 | bar: 2022-06-28
View daily, weekly, monthly incomes | 2024-06-29 | 1 | 2024-06-29 | bar: 2022-06-29
View expense categories in piechart | 2025-06-30 | 2 | 2025-07-01 | bar: 2022-06-30 to 2022-07-01
View income categories in piechart | 2026-07-02 | 1 | 2022-07-02 | bar: 2022-07-02
Sprint 3 | 2022-07-03 | 7 | 2022-09-07 | Data Crud Operation
Search expenses | 2022-07-03 | 2 | 2022-07-04 | bar: 2022-07-03 to 2022-07-04
Edit expense | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-05 | bar: 2022-07-05
Delete expense | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-06 | bar: 2022-07-06
Search incomes | 2022-07-07 | 1 | 2022-07-07 | bar: 2022-07-07
Edit income | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | bar: 2022-07-08
Delete income | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09 | bar: 2022-07-09
Sprint 4 | 2022-07-10 | 7 | 2022-07-16 | Summary Page
View current and last month expense and income | 2022-07-10 | 4 | 2022-07-13 | bar: 2022-07-10 to 2022-07-13
Give feedback regarding user's expenses | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | bar: 2022-07-14
View expense and income categories | 2022-07-15 | 2 | 2022-07-16 | bar: 2022-07-15 to 2022-07-16
Sprint 5 | 2022-07-17 | 7 | 2022-07-23 | Data Categorization
View expenses of a category | 2022-07-17 | 1 | 2022-07-17 | bar: 2022-07-17
View incomes of a category | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | bar: 2022-07-18
View each day expense of current month | 2022-07-19 | 3 | 2022-07-21 | bar: 2022-07-19 to 2022-07-21
Add progress | 2022-07-22 | 1 | 2022-07-22 | bar: 2022-07-22
Add achievements | 2022-07-23 | 1 | 2022-07-23 | bar: 2022-07-23
Sprint 6 | 2022-07-24 | 7 | 2022-07-30 | Get Achievements
Calculate progress points and achievements | 2022-07-24 | 2 | 2022-07-25 | bar: 2022-07-24 to 2022-07-25
View user's progress point and achievements | 2022-07-26 | 2 | 2022-07-27 | bar: 2022-07-26 to 2022-07-27
Google sign up and sign in | 2022-07-28 | 2 | 2022-07-29 | bar: 2022-07-28 to 2022-07-29
View all achievements | 2022-07-30 | 1 | 2022-07-30 | bar: 2022-07-30
Sprint 7 | 2022-07-31 | 7 | 2022-08-06 | Learn The System
View ranked users | 2022-07-31 | 2 | 2022-08-01 | bar: 2022-07-31 to 2022-08-01
View ranked users' achievements | 2022-08-02 | 2 | 2022-08-03 | bar: 2022-08-02 to 2022-08-03
Provide help guildlines | 2022-08-04 | 2 | 2022-08-05 | bar: 2022-08-04 to 2022-08-05
Check password expire | 2022-08-06 | 1 | 2022-08-06 | bar: 2022-08-06